## Slide 1
技术周报：惠聚项目 — 产品方案加速收口，电子签章切换法大大，研发核心链路落地
项目状态：符合预期，正常跟进
一、产品
事项
状态
关键节点 / 进展
页面流程
进行中
还款主流程设计已完成；借款转化链路（页面精简）预计下周一收口
合规与体验
进行中
正与法务联合调整各主体协议，在满足合规要求的前提下，最大程度保障用户转化率，预计下周五产出最终版协议
二、研发
里程碑
状态
关键节点 / 进展
底层链路
完成
跨域认证主链路及交易基线（订单/回调）已修复。
外部系统
完成
权益方（齐为）接口接入与安全合规（敏感信息加密等）验收完成。
三、商务（供应商 · 法务 · 其它）
事项
状态
关键节点 / 进展
电子签章
推进中
供应商成功切换至“法大大”，合作费用已锁定，合同审核中
权益供应商
推进中
核心权益供应商（齐为）合同已完成法务确认，下周进入实质签署阶段
风险 & 诉求
【研发/联调】需协调内外部资源，尽快打通第三方测试环境。
下周核心计划提炼
产品与法务：锁定最终产品方案与各方协议条款，完成合规与体验的平衡。
研发与交付：全面启动核心代码开发与外部联调
商务推进：完成法大大、齐为等核心供应商的合同签署；向支付通道提交准入备案材料。
小花科技 XIAOHUA FINTECH
第 1 页