## Slide 1
技术周报：惠聚项目 — 阶段性基线冻结，商务合同审核成最大阻塞
项目状态：存在阻塞风险，商务审核待突破
一、产品
事项
状态
关键节点 / 进展
前端确认
完成
完成前端页面、接口层面与小花侧的确认。
接口文档
推进中
推动小花提供产品接口文档；推动权益供应商重新提供接口文档。
二、研发
里程碑
状态
关键节点 / 进展
基线冻结
完成
完成阶段性技术基线冻结与整体验证，后端主链路具备稳定基础。
任务重排
完成
优先固定新链路、新状态和外部依赖边界。
三、商务（供应商·法务·其它）
事项
状态
关键节点 / 进展
合同审核
阻塞
推动研究院认可将与律所合同、法大大合同价格拆包，缩短审核流程。
协议调整
完成
针对“助贷业务”与研究院确认律所协议内容，删掉金融助贷业务描述。
风险 & 诉求
【商务阻塞】
商务合同审核严重阻塞项目进度，需介入协调研究院加快审核流程。
【外部依赖】
云卡状态机、用信状态查询等关键接口未定版，小花、齐为、法大大正式文档仍依赖外部补齐。
下周核心计划提炼
商务与外部推进：重点突破商务合同审核卡点；催促小花、齐为、法大大更新正式接口文档与接入资料。
研发与交付：细化三类方案（用信新链路、状态映射、自动埋点）；明确 Shared Foundation 第一批落地项。
小花科技 XIAOHUA FINTECH
第 1 页

## Slide 2
本周技术进展总结：阶段收口、边界重排与推进口径统一
一、艾博生技术进展
异步补偿调度：完成自动调度运行口径收口，补齐启用说明、显式分片策略与人工介入 SOP。
基线冻结验证：完成阶段性技术基线冻结（快照 e06dea2）与完整后端回归，确认主链路具备稳定基础。
日志链路闭环：完成异步补偿日志链路补齐，统一 errorNo/errorMsg 口径，形成排障闭环。
差异分析拆解：完成小花 4.22 差异分析，明确缺口集中在 Yunka 路径配置、typed DTO、动态协议等共享基础。
任务重排纠偏：确认旧任务清单不再作为主入口，按“共享基础收口 → 权益页动态化 → 借款链路对齐”顺序推进。
二、云卡技术进展
本周暂无进度：云卡状态机、用信状态查询等关键接口仍未定版，依赖外部补齐。
三、AiCoding 本周思考与价值提炼
核心结论：AI 从“交付执行助手”升级为“阶段收口与边界重排器”
阶段真相提炼：在复杂调整期，AI 帮助明确“当前具备什么、还缺什么、为什么不能直接开改”，比单纯写代码更重要。
减少错误推进：通过差异分析和任务重排，避免继续沿旧任务和旧边界扩散实现，显著降低返工风险。
外部边界管理：在多方依赖不稳定的情况下，AI 持续输出“替换点 + 边界说明”，区分可推进与待确认事项。
连续治理闭环：持续回填日报、decision-review、周报和计划，让阶段性结论和风险判断形成可回溯的文档链条。
四、下周技术计划
Shared Foundation：优先明确 Yunka 路径配置、typed DTO 范围、Facade 入口设计及回调 DTO 模型。
三类方案细化：细化用信新链路改造方案、云卡状态查询与 H5 状态映射方案、H5 自动埋点方案。
外部依赖拆分：持续明确外部待确认项与本侧可执行项边界，不抢跑真实主链改造和外部接口开发。
小花科技 XIAOHUA FINTECH
第 2 页