## Slide 1
技术周报：惠聚项目 — 齐为主链联调基本收口，科技平台已完成初步对齐
项目状态：整体可控，部分外部条件需协调
一、产品
事项
状态
关键节点 / 进展
科技平台对齐
推进中
已梳理改造点，明确接口定义分工，接口地址与登录态待对方补充
页面与流程
完成
产品页面调整完成，借款入口保持云卡，确认科技平台改动点。
借还款边界
推进中
统一口径：云卡借款、艾博生还款、第三方跳转艾博生
二、研发
里程碑
状态
关键节点 / 进展
齐为联调
完成
三条主动接口完成真实联调，主链从“本地跑通”推进到“真实验证”
支付协议号
推进中
形成“真实协议号优先”阶段方案，以通联为基线
回调
推进中
本地回调主链准备完成，公网测试域名及白名单策略待确认
三、商务（供应商 · 法务 · 其它）
事项
状态
关键节点 / 进展
齐为合同
推进中
艾博生与齐为合作合同对方已盖章
电子签章
推进中
明确切换法大大，费用谈妥，深圳研究院法务审核中
支付渠道
有风险
通联不再准入小平台，齐为建议切换盛付通，需尽快确认正式渠道
风险 & 诉求
【科技平台】当前仅提供标准接口文档，尚未提供真实调用地址、channelId、登录态能力与联调参数。
【支付渠道】最终方案尚未拍板，真实的支付协议号来源与正式接入路径仍需外部协调确认，可能影响后续生产化切换节奏。
下周核心计划提炼
产品与法务：确认最终产品页面交互流程（待汇报）；推进法大大、齐为、律所合同签署。
商务推进：与盛付通继续勾兑商户准入与合作路径。
研发与交付：与科技平台、支付、电子签章服务对接流程
小花科技 XIAOHUA FINTECH
第 1 页

## Slide 2
本周技术进展总结：核心链路推进与外部依赖卡点
一、齐为联调与主链推进
主动接口真实联调：
abs.push.order
、
abs.token.get
、
abs.lending.notify
三条主动接口均已完成至少一轮真实联调，标准
HTTP 协议与业务样例已打通。
支付协议号边界收口：已确认根因是 payProtocolNo 错误；已形成“真实协议号优先”的阶段性方案，当前仍以通联为阶段性假设基线。
入站回调联调准备：本地回调主链、签名校验、幂等处理和启动模板已准备完成。
二、AiCoding 本周思考与价值提炼
核心结论：AI 已从编码辅助工具升级为项目推进加速器
加速问题收敛：在齐为联调中，帮助将问题从“现象描述”快速收敛到“根因判断+下一动作”，提升联调效率。
统一认知与协同：快速生成对外确认清单、沟通口径和周报，降低重复沟通成本，沉淀更系统的文档。
管理层启发：AI 最佳使用方式为“人拍板，AI 加速”。在多外部依赖项目中，AI 对管理效率的提升不亚于编码效率。
三、科技平台接口总体情况
卡点说明：
因科技平台仅提供接口标准文档，未提供真实调用地址和 channelId，尚未开始真实联调。
维度
状态
说明
内部业务骨架
绿
订单接收、试算页、申请提交、放款/还款回调处理、状态流转、持久化已具备
标准接口适配
红
未按文档的 channelId + sign + version + AES param 协议实现
外部真实调用
红
试算、放款申请暂未开始
回调报文兼容
红
当前回调结构文档 loanInfoNotice / repayInfoNotice 不一致
联调准备度
红
缺少协议层适配、字段齐套、真实 HTTP 调用、联调测试
内部演示验证
黄
可用于内部流程演示，但不能作为正式对接版本
四、下周技术计划
联调环境搭建：整合第三方测试环境，解决当前联调不便的问题。
科技平台、电子签章、支付：对接第三方，梳理流程，介入coding。
小花科技 XIAOHUA FINTECH
第 2 页