## Slide 1
技术周报：惠聚项目 — 科技平台基线对齐完成，研发主线低返工推进，外部依赖推进中
项目状态：符合预期，科技平台已推进到排期阶段
一、产品
事项
状态
关键节点 / 进展
接口基线收口
完成
已统一以小花接口文档作为唯一基线，校正接口与用途描述。
项目范围定版
完成
已将页面交互与接口完成第一轮对齐。
对外问题口径
推进中
已形成待科技平台确认问题清单。
二、研发
里程碑
状态
关键节点 / 进展
需求修订纠偏
完成
已完成部分重写与纠偏。
文档与留痕
完成
沉淀计划与checklist，保证判断链条连续。
外部条件
推进中
公网测试域名、路径暴露方式、白名单策略及正式支付渠道仍待外部确认。
三、商务（供应商 · 法务 · 其它）
事项
状态
关键节点 / 进展
支付渠道协调
推进中
支付渠道与准入路径仍待最终拍板，需继续并行跟进渠道确认与对接准备。
供应商/法务
推进中
法大大、齐为及相关合作事项延续推进中
外部联调条件
推进中
科技平台未补齐联调、登录态能力建议尽快集中确认。
风险 & 诉求
【科技平台】仍未补齐联合登录态能力，建议尽快安排确认。
【支付渠道】正式支付渠道若继续待定，将影响支付协议号正式来源确认和后续生产化切换节奏，建议商务侧尽快推动结论落地。
下周核心计划提炼
产品与对外对齐：完成科技平台改造需求文档定版，并输出可直接发送的短版问题清单。
商务推进：继续推进支付渠道、供应商和法务事项确认，尽快换取正式接入路径与联调条件。
研发与交付：维持低返工推进节奏；若环境信息到位，再评估恢复与科技平台联排期计划。
小花科技 XIAOHUA FINTECH
第 1 页

## Slide 2
本周技术进展总结：文档基线收口与低返工推进
一、科技平台文档纠偏与执行边界控制
科技平台接口基线收口：已统一以科技平台-小花接口文档V1.1.2作为唯一基线，校正接口路径、调用方向与用途描述，减少旧版本理解干扰。
执行边界与返工控制：本周未恢复科技平台代码主线，继续以“文档定版+问题清单收口”为主线推进，避免在环境、登录态和加密口径未齐备前扩大实现面。
文档化交付与连续留痕：已补齐近期缺失日报，同步沉淀次日计划与checklist，保证项目判断链条连续，便于内部复盘和外部沟通。
二、AiCoding 本周思考与价值提炼
核心结论：AI 已从推进加速器进一步升级为边界收口工具
节后状态快速恢复：能快速回看周报、计划和修订文档，帮助团队重新确认哪些结论仍成立，避免节后误恢复高风险主线。
统一认知与协同：快速生成对外确认清单、沟通口径和周报，降低重复沟通成本，沉淀更系统的文档。
管理层启发：AI 最佳使用方式为“人拍板，AI 收口”。在外部依赖多、信息变化快的阶段，AI 对管理效率的提升非常明显。
三、科技平台接口总体情况
卡点说明：
科技平台仍未补齐真实调用地址、登录态能力和加密加签示例，文档已收口但执行条件未齐备。
维度
状态
说明
内部业务骨架
绿
订单接收、试算页、申请提交、放款/还款回调处理、状态流转、持久化已具备
KJ标准协议适配
绿
已按 channelId + timestamp + sign + version + AES param 实现请求/响应协议
真实调用地址
黄
文档中未提供真实 host / domain / IP，仅有相对路径
KJ回调报文兼容
绿
已支持 loanInfoNotice / repayInfoNotice 标准结构接入，映射到内部处理模型
真实联调准备度
黄
协议层、回调结构、真实HTTP能力与基础测试已具备；待补真实地址与正式密钥
直接上线准备度
红
在真实地址与签名规则未最终确认前，不建议作为正式生产版本上线
四、下周技术计划
文档定版与外部确认：完成科技平台改造需求文档定版，输出短版问题清单，推动外部集中确认。
低返工推进与条件评估：继续维持低返工节奏；若环境信息到位，评估恢复科技平台执行态与M3.2联调排期。
小花科技 XIAOHUA FINTECH
第 2 页