## Slide 1
技术周报：惠聚项目 — 研发主线端到端闭环，外部依赖成最大卡点
项目状态：存在阻塞风险，外部依赖待突破
一、产品
事项
状态
关键节点 / 进展
小花接口串联
完成
完成与小花研发串联接口字段，待小花侧更新接口文档。
供应商流程
完成
与权益供应商完成产品流程调整沟通确认，待对方更新接口文档。
二、研发
里程碑
状态
关键节点 / 进展
端到端闭环
完成
H5后端接口、多语言、页面联调和异步补偿机制形成完整闭环。
联调准备
完成
云服务器部署与模拟数据测试完成，具备真实联调基础。
三、商务（供应商·法务·其它）
事项
状态
关键节点 / 进展
澳门研究院
阻塞
进展缓慢，下周再无进展将严重阻塞项目整体进度。
外部文档
推进中
齐为真实供应商跳转、退款协议、绑卡接口文档仍待补齐。
风险 & 诉求
【商务阻塞】
澳门研究院进展缓慢，若下周无实质突破，将严重影响项目整体交付节奏，需高层介入协调。
【联调依赖】
齐为真实供应商跳转、退款协议、绑卡接口文档缺失，正式联调和最终字段映射受阻，需商务催办。
【外部配合】
研发侧已完成本地闭环，但真实联调强依赖云卡、小花、齐为、科技平台侧配合，需继续推进外部资料更新。
下周核心计划提炼
商务与外部推进： 重点突破澳门研究院卡点；催促齐为、小花更新正式接口文档，补齐真实协议字段映射。
研发与交付： 真实协议到位后快速适配（小花联合登录、齐为绑卡/退款）；完善异步补偿机制运维说明。
小花科技 XIAOHUA FINTECH
第 1 页

## Slide 2
本周技术进展总结：端到端交付闭环与外部依赖卡点
一、齐为联调与主链推进
H5 权益主流程：完成接口与页面联调基础能力建设，权益详情、开通、购买成功后借款申请等主流程已具备本地联调基础。
产品流程适配：围绕“先购买权益、再提交用信”，完成权益购买成功但借款申请失败的后端返回与前端展示口径确认。
绑卡流程新增：完成银行卡签约状态查询、申请绑卡短信下发、短信验证绑卡确认接口待办沉淀，待齐为补充正式文档。
分发与退款骨架：完成分发页、退款页、权益状态回推的技术方案与第一轮骨架建设（含状态回推日志与失败留痕）。
异步补偿机制：完成齐为权益购买失败/超时场景的异步补偿机制第一阶段建设（任务持久化、分片处理、重试退避、幂等保护）。
二、云卡运行环境准备
云端部署与测试：本周在云服务器做了部署和模拟数据测试，完成了真实联调的基础准备工作。
三、AiCoding 本周思考与价值提炼
核心结论：AI 已从边界收口工具升级为端到端交付闭环助手
H5 后端交付提速：拆分任务组并推进 10 个 H5 后端接口主体实现，完成阶段性集成测试和代码规范检查。
多语言体系落地：支持简/繁中、英、越南文，覆盖 H5 页面、后端接口、协议标题等，完成动态接口重拉问题收口。
页面级联调排障：协助完成 H5 六个主页面本地联调、MySQL 落库核验，快速定位云卡模式配置等多项问题。
外部依赖边界控制：针对多方外部依赖，持续区分“可推进、待确认、暂不进入”，避免文档未齐时抢跑实现。
四、下周技术计划
外部协议适配：优先根据齐为更新的接口文档，补齐真实协议字段映射、签名/加解密边界和联调检查项。
异步补偿运维：优先补齐异步补偿机制的运维承接说明、人工介入流程、控制器级返回口径核对和运行边界说明。
真实联调排障：真实联调阶段继续让 AI 辅助区分环境、数据、契约、本侧代码和外部依赖问题，降低排障成本。
小花科技 XIAOHUA FINTECH
第 2 页